Sniðmát með leiðbeiningum

Bók A:	 Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar

Yfirlagnir með malbiki  heiti útboðs

Útboðsnúmer

Mánuður ár

Efnisyfirlit

1.	Tilkynning um útboð	7

2.	Kaupandi	8

3.	Lykildagsetningar	8

4.	Helstu verkþættir og magn	9

5.	Verktími	10

6.	Samningi skipt upp í hluta	11

7.	Útboðsgögn	11

8.	Gerð og frágangur tilboðs og samskipti á tilboðstíma	11

8.1.	Samskipti á tilboðstíma	13

8.2.	Tungumál	13

8.3.	Kynningarfundur, vettvangsskoðun og skýringarfundur	14

8.4.	Þóknun fyrir gerð tilboðs	14

8.5.	Afturköllun tilboða	14

8.6.	Frávikstilboð	14

9.	Hæfi bjóðenda	14

9.1.	Útilokunarástæður bjóðanda	15

9.2.	Starfsréttindi	16

9.2.1.	Framlögð gögn vegna starfsréttinda	16

9.3.	Fjárhagslegt hæfi	16

9.3.1.	Framlögð gögn vegna fjárhagslegs hæfis	17

9.4.	Tæknilegt- og faglegt hæfi, reynslukröfur	17

9.4.1.	Framlögð gögn vegna tæknilegs og faglegs hæfis, reynslukrafna	18

9.5.	Gæðakerfi	18

9.5.1.	Framlögð gögn vegna gæðakerfis	18

9.6.	Kolefnisspor	19

9.6.1.	Framlögð gögn vegna kolefnisspors	19

10.	Opnun tilboða	19

11.	Frestur til að taka tilboði og framlenging tilboðs	20

12.	Valforsendur	20

12.1.	Matslíkan	20

13.	Val tilboðs og biðtími samningsgerðar	20

14.	Leiðbeiningar um kæruleiðir	21

15.	Samningur	21

15.1.	Undirritun	21

15.2.	Gildistími	22

15.3.	Uppsögn	22

16.	Skyldur verktaka	22

16.1.	Samskipti á samningstíma	22

17.	Undirverktakar	23

18.	Trúnaður	23

19.	Reglur um persónuvernd	23

20.	Lög, reglur og leiðbeiningar	24

21.	Tryggingar og ábyrgðir	24

21.1.	Verktrygging	24

21.2.	Ábyrgðartryggingar verktaka	24

22.	Framlagning gagna á samningstíma	24

23.	Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir	25

24.	Vinnuvernd	26

25.	Umhverfismál og viðbrögð við mengunaróhöppum	26

26.	Sérstök skilyrði	29

26.1.	Skipulag og leyfi	29

26.2.	Mat á umhverfisáhrifum	29

26.3.	Vinnubúðir	29

27.	Vanefndir og riftun	30

27.1.	Heimild til verkstöðvunar	30

27.2.	Tafabætur (dagsektir)	30

27.2.1.	Tafabætur (dagsektir) vegna tafa á verklokum eða áfangaskilum	31

27.2.2.	Tafabætur (dagsektir) vegna vanskila á gögnum um vinnuvernd.	31

27.3.	Févíti – merkingar vinnusvæða	31

27.4.	Frádráttur	32

27.4.1.	Frádráttur vegna gæðafrávika í malbiki	32

27.5.	Flýtifé	32

27.6.	Riftun	32

28.	Greiðslur	33

28.1.	Greiðslur og reikningsskil	33

28.2.	Verðlagsákvæði	34

28.2.1.	Almennar verðbætur	34

28.2.2.	Verðbætur á asfalti	36

28.2.3.	Fyrirframgreiðsla	36

Inngangur

Útboðs- og samningsskilmálar Vegagerðarinnar, þ.e. útboðsgrunnar Vg., skiptast að meginstefnu til í þrjár bækur  auk tilboðsbókar ásamt öðrum fylgiskjölum.  þ.e.:

| Bók A | Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar |
| --- | --- |
| Bók B | Almenn verklýsing |
| Bók C | Verkþáttalýsing |
| Tilboðsbók |  |
| Önnur fylgiskjöl |  |

Sniðmát þetta skal nota við gerð A bókar fyrir malbiksframkvæmdir.

A bók er  að meginstefnu byggð upp með 28 ákvæðum og skal ávallt nota sömu skiptingu. Skipting í undirkafla er mismunandi eftir tegundum og eðli útboða.

B bók inniheldur almenna verklýsingu.

C bók inniheldur verkþáttaskrá ásamt lýsingu á hverjum verkþætti fyrir sig.

Efnistök geta verið mismunandi fyrir verkefni og ekki eiga allar greinar við í öllum verkefnum. Rétt er að halda samt sem áður númerum slíkra greina með textanum „Á ekki við í þessu útboði“ ef um það er að ræða.

Eyðublöð í tilboðsbók eru sex:

1: Tilboðsblað

2: Tilboðsskrá

3: Upplýsingar um verkreynslu bjóðanda

4: Upplýsingar um verkreynslu yfirstjórnanda

5: Reynsla í notkun gæðastjórnunarkerfa

6 Upplýsinga um vinnuvélar og tæki

Eftirfarandi reglur gilda um hvernig  nota skal grunninn:

Leiðbeinandi texti er merktur með rauðu letri (og skal fjarlægja úr sjálfri útboðs og verklýsingunni).

Reglur eru með svörtu letri til aðgreiningar frá leiðbeiningum og skal texti þeirra notaður óbreyttur.

Innsláttareitir eru merktir með gulu.

Breytingar frá fyrri útgáfu leiðbeininganna eru með bláu letri.

Mikilvægt er að yfirfara kaflanúmer, tilvísanir og efnisyfirlit í blálokin.

Texti í útboðsauglýsingum er samræmdur. Í auglýsingu þarf að koma fram að um útboð á  verki er að ræða. Í auglýsingu þarf að koma fram stærð verks (t.d. lengd, flatarmál o.s.frv.) og helstu magntölur. Einnig skal koma fram hvar og hvenær afhending útboðsgagna hefst og hvenær tilboð verða opnuð.

Heiti útboðs skal vera „ Nýlagning /Yfirlagnir  á X svæði 20xx, malbik“. Þegar strik er í heiti verka skal nota millistrik með bili sitt hvoru megin (enska: En Dash).

Öll útboðsgögn skulu vera á rafrænu formi og skal innri kaupandi sjá um að vista þau í skjalavistunarkerfi Vegagerðarinnar skv. viðeigandi verklagsreglu í gæðakerfi.

### Tilkynning um útboð

Hér þurfa að koma fram grunnupplýsingar um útboðið, sem að hluta til eru þær sömu og í auglýsingu. Í tilkynningu um útboð er nauðsynlegt að fram komi að um yfirlagnir er að ræða og hvar á landinu verkefni er.

Vegagerðin býður hér með út yfirlagnir með malbiki á malbikuðum slitlögum á vegum á höfuðborgarsvæðinu árið 20xx. Allar framkvæmdir í þessu útboði verða innan höfuðborgarsvæðisins.

Útboðið nefnist:

Yfirlagnir á höfuðborgarsvæðinu 20xx, malbik

Útboðsgögn eru eftirfarandi:

- Bók A		Útboðslýsing, almennir samningskilmálar

- Bók B		Almenn verklýsing

- Bók C		Verkþáttalýsing

- Tilboðsbók

- Önnur fylgiskjöl

Í útboðum á malbiki skal upptalning á viðbótargögnum sem um útboðið gilda vera með eftirfarandi hætti:

Um útboðið gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hluti samnings:

- ÍST 30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir.

- Reglur um merkingar vegna framkvæmda eða viðburða á eða við veg, 1. útgáfa, janúar 2025.

- Merkingar vegna framkvæmda eða viðburða á eða við veg, 1. útgáfa, mars 2025, teikningahefti

Ef ákvæðum í A, B og C bókum ber ekki saman við ofangreind rit, ganga ákvæði A, B og C bóka framar.

Útboðsgögn eru afhent rafrænt í útboðskerfi Vegagerðarinnar. Afhending gagna er án endurgjalds.

Lykildagsetningar í útboðinu koma fram í grein 3. Lykildagsetningar og má þar m.a. sjá hvar og hvenær á að skila inn tilboðum og hvenær þau verða opnuð.

Í lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, segir að frestur til að skila tilboðum skuli vera minnst 15 almanaksdagar þegar um er að ræða innkaup yfir innlendum viðmiðunarfjárhæðum og skuli hann reiknast frá deginum eftir að útboðsauglýsing er birt að meðtöldum opnunardegi og að útboðsgögn skuli vera tilbúin til afhendingar frá birtingu útboðsauglýsingar. Heimilt er að stytta frestinn niður í 10 daga þegar leggja má fram rafræn tilboð, en stefna Vegagerðarinnar er að miða almennt við 15 almanaksdaga.

Í lögunum er gert ráð fyrir að forval sé ávallt viðhaft þegar um lokuð útboð er að ræða til að uppfylla jafnræðisreglu.

Í lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, segir að frestur til að skila tilboðum í almennu útboði skuli vera minnst 35 almanaksdagar þegar um er að ræða innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum á EES-svæðinu. Fresturinn er reiknaður frá deginum eftir að útboðsauglýsing er birt á sameiginlegum útboðsvef útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins (TED) og að meðtöldum opnunardegi. Óheimilt er að birta auglýsingar eða tilkynningar innanlands fyrir þessa birtingu með þeirri undantekningu að birting má fara fram innanlands hafi kaupanda ekki verið tilkynnt um birtingu innan tveggja daga frá staðfestingu á móttöku tilkynningar frá útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins. Það athugast að nokkrir dagar geta liðið frá móttöku auglýsingar og þar til hún er birt á TED og er ráðlegt að gera ráð fyrir þessum dögum við afmörkun frestsins. Heimilt er að stytta frestinn niður í 30 daga þegar leggja má fram rafræn tilboð, það er stefna Vegagerðarinnar að miða almennt við 30 almanaksdaga.

Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfi Vegagerðarinnar https://tendsign.is/.

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð.

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum, hann verður var við ósamræmi í þeim sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæð eða hann hefur athugasemdir við útboðsgögnin skal hann senda fyrirspurn eða athugasemd í útboðskerfi Vegagerðarinnar. Svör við fyrirspurnum verða birt í útboðskerfinu.

Vakin er athygli bjóðenda á að í samræmi við sjálfbærnistefnu Vegagerðarinnar hefur verið bætt við kröfu varðandi kolefnisspor í grein 9.6. Kolefnisspor.  Þar kemur fram hvaða auknu kröfur eru gerðar varðandi upplýsingar um vélar og tæki. Í grein 9.6.1. Framlögð gögn vegna kolefnisspors eru tilgreint hvernig á að setja fram upplýsingar varðandi kolefnisspor.

### Kaupandi

Kaupandi er Vegagerðin, Suðurhrauni 3, 210 Garðabæ. Öll samskipti og miðlun upplýsinga á útboðstíma skulu fara fram með rafrænum aðferðum í útboðskerfi kaupanda.

### Lykildagsetningar

Eftirfarandi tímasetningar og frestir gilda fyrir útboðið.

Hægt er að fækka eða bæta við atriðum í töfluna eftir því sem við á.

Þar sem miklar breytingar eru á  útboðsgrunni fyrir malbik árið 2026 er mælt með að hafa tilboðsfrestinn  4  til 6 vikur.

| Kynningarfundur/Vettvangsskoðun | dd.mm.áá |
| --- | --- |
| Lokadagsetning fyrirspurna og athugasemda frá bjóðendum | dd.mm.áá |
| Svarfrestur fyrirspurna | dd.mm.áá |
| Tilboðsfrestur | dd.mm.áá kl. 14:00 |
| Opnun tilboða | dd.mm.áá kl. 14:15 |
| Biðtími | Fjöldi daga |
| Gildistími tilboðs / frestur til að taka tilboði | Fjöldi vikna |

Vakin er athygli bjóðenda á að dagsetningar geta breyst.

Gerð er grein fyrir skiladagsetningum verksins í grein 5. Verktími.

### Helstu verkþættir og magn

Bók B  Almenn verklýsing og Bók C Verkþáttalýsing er lýsing á þeim verkþáttum sem útboðið tekur til. Það firrir verktaka þó ekki skyldu til að framkvæma nokkur þau verk eða leggja til vinnuafl, verkfæri, efni eða þekkingu, sem krafist er í samningi aðila.

Þau verk sem vinna skal, skulu unnin á þann hátt, á þeim stað og í þeirri röð sem krafist er í útboðsgögnum.

Verktaki skal framkvæma verk samkvæmt samningi þessum.

Verkið felst í endurnýjun slitlags á völdum köflum á stofnæðakerfi Vegagerðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. Í þessu útboði er höfuðborgarsvæðið afmarkað af xxvegi í vestri, af xxxleið  og xxvegi í austri.

Sjá lýsingu einstakra verkhluta í Bók C, gerð malbiks og áætlaðra magntalna.

Helstu magntölur eru áætlaðar:

Yfirlagnir					xxxxx m2

Fræsing					xxxxx m2

Yfirborðsmerkingar (flákar):			xxxxx m2

Yfirborðsmerkingar (merkingarlengd):	xxxxx m

Samningsmagn

Samningsmagn verksins er það verkmagn sem lagt er fram í tilboðsskrá ásamt þeim ákvæðum um viðbætur eða frádrátt á verkmagni. Uppfært samningsmagn verks skal liggja fyrir í síðasta lagi 1. maí fyrir viðkomandi verkár eða samhliða yfirlagnaáætlun verksins og skráð í verkfundargerð. Samningsmagn er forsenda áfangaskila og útreikninga á dagsektum í verkinu.

Verktaki skal skila inn heildaráætlun fyrir verkið í upphafi og uppfærða áætlun í byrjun hvers mánaðar frá og með 1. maí.

Verktaki skal skila inn uppfærðri vikuáætlun ekki síðar en á fimmtudegi fyrir komandi vinnuviku. Ef breyta þarf út af áætlun skal verktaki gera það í samráði við eftirlit.

Sá fyrirvari er gerður að fjöldi vegakafla og/eða magntölur geta breyst við frekara ástandsmat á slitlögum. Kaupandi áskilur sér rétt til að breyta áætluðu magni yfirlagna skv. útboði þessu um allt að ±30 %.

Viðbótarverk

Passa þarf að prósentan í þessari grein og hér að ofan sé allstaðar sú sama.

Fari uppfært samningsmagn yfir 30% skal semja um umfram magn sem viðbótarverk.  Einnig skal semja um þær viðbætur á magni sem tilkynntar eru verktaka eftir 1. maí sem viðbótarverk þó þær fari ekki yfir 30% af áætluðu samningsmagni.

### Verktími

Hér skal gefa tæmandi upplýsingar um alla tímafresti, þ.e. heildarverktíma. Um er að ræða ákveðinn tíma innan heildarverktímans, þar sem  verkefnið er árstíðabundið  og því þarf að skilgreina verktíma innan ársins. Hér skal einnig tiltaka heimildarákvæði um framlengingu samnings, ef um slíkt er að ræða. Nota skal eftirfarandi texta.

Verktaki skal skila endurskoðaðri verkáætlun ár hvert eftir að verkefnalisti liggur fyrir frá kaupanda. Yfirlagnaáætlun verður sendur verktaka eigi síðar en 1. maí og skal verktaki skila verkáætlun innan tveggja vikna.

Sérstakar takmarkanir á verktíma eru sem hér segir:

Hvert svæði velur verkáfanga og kvaðir sem henta fyrir svæðið í samráði við ráðgjafa. Hægt að skilgreina ákveðna vegi eða svæði sem ljúka þurfi fyrir ákveðinn tíma.

| Dagsetning | Verkáfangi |
| --- | --- |
| 15. júní | Áfangaskil: 15% lokið af samningsmagni* |
| 01. júlí | Yfirlögnum skal lokið á Vestfjörðum |
| 15. júlí | Áfangaskil: 60% lokið af samningsmagni* |
| 20. júlí | Yfirlögnum skal lokið á vegum með > 1.500 SDU |
| 1. ágúst | Næturköflum lokið |
| 15. ágúst | Verklok: 100% lokið af samningsmagni* |

* Hlutfall samningsmagns reiknast sem: summa útlagðra fermetra / summa samningsmagns í fermetrum af þeim verkþáttum sem snúa að útlögn malbiks.

Einhverjir kaflar gætu þarfnast undirvinnu, axlaviðgerðar eða hjólfarafyllingar, og verður því ekki hægt að leggja yfir þá fyrr en þeirri vinnu er lokið. Upplýsingar um staðsetningu þeirra kafla og nánari tímasetningar munu liggja fyrir á verkfundi.

Sé áföngum ekki skilað í samræmi við framangreinda töflu og innan umsamdra dagsetninga skal verktaki greiða verkaupa  tafabætur skv. grein 27.2 Tafabætur (dagsektir).

Samið skal sérstaklega um nýja verklokadagsetningu ef verktaki hefur samþykkt viðbótarmagn (viðbótarverk) á verksamning, sjá skilgreiningu í grein 4 Helstu verkþættir og magn. Einnig skal endurskoða dagsetningar áfangaskila eftir umfangi viðbótarmagns.

Sé verki ekki að fullu lokið á þeim tíma áskilur kaupandi  sér rétt til að fella út þá verkhluta sem ólokið kann að vera við verklokadagsetningu hvers árs.

Þá er verktaka bent á kvaðir um ólokið lágmarks hlutfall samningsmagns sem leitt getur til riftunar samnings, sjá grein 27.6. Vanefndir og riftun.

Þegar vegkafla er lokað að fullu á meðan framkvæmd stendur gerir kaupandi þá kröfu að verktaki sé tilbúinn á verkstað að hefja framkvæmdir innan 30 mínútna og sjái fram á að ljúka vinnunni á auglýstum lokunartíma.

Ef reiknað er með að einhver næturvinna verði unnin í verkinu, kemur eftirfarandi texti:

Áætla má að XX% af útlögðum fermetrum sé unnið í næturvinnu.

### Samningi skipt upp í hluta

Samkvæmt 53. gr. laga um opinber innkaup getur kaupandi ákveðið að skipta samningi upp í hluta og ákvarðað stærð og efni slíkra samningshluta og skal taka fram í útboðsgögnum hvort að samningi sé skipt upp í hluta eða ekki.

Sé samningi ekki skipt upp í hluta og ekki er um að ræða EES-útboð skal taka eftirfarandi fram undir þessari grein:

Samningi er ekki skipt upp í hluta.

Sé samningi ekki skipt upp í hluta og um er að ræða EES-útboð þarf að tilgreina meginástæðurnar fyrir ákvörðun um að skipta ekki upp samningi annaðhvort í útboðsgögnum eða samningsskýrslu sem er gerð í kjölfar innkaupanna eftir 94. gr. laga um opinber innkaup. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að samningi sé ekki skipt upp í hluta, t.d. að framkvæmd samningsins yrði þá óhóflega flókin eða hagkvæmt sé að sami aðili sinni öllum hlutum samningsins.

### Útboðsgögn

Eftirtalin gögn gilda almennt í útboðum. Ef í viðkomandi útboði gilda önnur eða fleiri gögn skulu þau talin upp á sama hátt.

Útboðsgögn eru eftirfarandi:

| Bók A | Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar |
| --- | --- |
| Bók B | Almenn verklýsing |
| Bók C | Verkþáttalýsing |
| Tilboðsbók |  |
| Önnur fylgiskjöl |  |

Í malbiksútboðum skal upptalning á viðbótargögnum sem um útboðið gilda vera með eftirfarandi hætti:

Um útboðið gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hluti samnings.

- ÍST30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir.

- Reglur um merkingar vegna framkvæmda eða viðburða á eða við veg, 1. útgáfa, janúar 2025,

- Merkingar vegna framkvæmda eða viðburða á eða við veg, 1. útgáfa, mars 2025, teikningahefti

Reglur  og teikningar um vinnusvæðamerkingar eru aðgengilegar á heimasíðu Vegagerðarinnar, http://www.vegagerdin.is

ÍST30:2012 er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Íslands.

Ef ákvæðum í bókum A, B og C ber ekki saman við ofangreind rit, ganga ákvæði útboðs- og verklýsingar þessarar framar.

Fyrirspurnir á tilboðstíma og svör kaupanda við þeim verða jafnframt hluti samnings.

### Gerð og frágangur tilboðs og samskipti á tilboðstíma

Greina skal frá því hvernig á að ganga frá tilboðum og skilum tilboða.

Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfi kaupanda í samræmi við ákvæði grein 1 Tilkynning um útboð.

Bjóðandi fær sendan staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhendingin ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Mercell þjónustuaðila TendSign án tafar. Hægt er að ná í Mercell þjónustuaðila TendSign í tölvupósti tendsignsupport@mercell.com eða í gegnum þjónustusíðu https://contact.mercell.com/. Bjóðendur bera ábyrgð á að tilboð berist innan tilskilins tilboðsfrests og eru því hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila inn tilboðum.

Bjóðanda er bent sérstaklega á að gæta að eldveggjum og öðru sem gæti hindrað að tilboð berist í tæka tíð. Álag sem getur verið á rafræna kerfinu firrir bjóðanda ekki ábyrgð á að rafrænum skilum sé fullnægt innan frests.

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð.

Einingarverð í tilboði skulu vera heildarverð í heilum íslenskum krónum með virðisaukaskatti og eru þau bindandi fyrir tilboðið.

Öll vinna, uppihald, áhöld og vélar, aðrar en þær sem kaupandi leggur til, skattar og skyldur, hverju nafni sem þær nefnast og nauðsynlegt er til að ljúka verkinu eins og því er lýst í samningi, skal vera innifalið í tilboði verktaka.

Bjóðandi skal skila inn Tilboðsbók (excel skjal) með tilboði sínu og skal þar tilgreina skýrt og greinilega hvaða lögaðili / lögpersóna er bjóðandi og þar með ábyrgur fyrir innkaupunum gagnvart kaupanda. Í tilboði skal einnig koma fram hvaða aðili innan fyrirtækisins beri ábyrgð á samskiptum vegna tilboðsins. Tilboð skal vera undirritað og dagsett af aðila innan fyrirtækisins sem hefur skv. lögum og skipulagi fyrirtækisins heimild til að skuldbinda það. Sé tilboð lagt fram í umboði annars aðila skal bjóðandi skila undirrituðu og tvívottuðu skriflegu umboði umboðsgjafa með tilboði sínu. Fylla skal út tilboðsskrá ásamt flipum í tilboðsbók um verkreynslu bjóðanda, yfirstjórnenda verks, reynslu í notkun gæðastjórnunarkerfa og upplýsingum um kolefnisspor, sbr. hæfiskröfur í grein 9 Hæfi bjóðenda og ásamt öðrum upplýsingum sem áskildar eru í útboðsgögnum.

Bjóðandi skal skila inn niðurstöðu gerðarprófa um þær blöndur sem hann hyggst nota í verkinu og skulu þau að lágmarki tilgreina  upplýsingar sem fram koma í fylgiskjali  Samantektarblað gerðarprófa.  Efniseiginleikar hverrar blöndu og niðurstöður prófana skulu uppfylla skilyrði sem sett eru fram í C bók verkþáttalýsing, Malbik – Almenn lýsing.  Sé skilyrði þetta ekki uppfyllt telst tilboð bjóðanda ógilt. sbr. 82. gr. laga nr. 120/2016, um opinber innkaup.

Byggi bjóðandi á tæknilegri eða fjárhagslegri getu annars fyrirtækis skal hann sanna fyrir kaupanda að hann hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð með því að leggja fram skuldbindandi yfirlýsingu þess fyrirtækis/fyrirtækja um að það/þau muni annast umrætt verkefni og þau beri sameignlega ábyrgð á efndum samnings. Allir aðilar tilboðs skulu skila upplýsingum um hæfi.

Sé bjóðandi þegar samningsaðili við Vegagerðina í öðrum verkefnum skal hann gera grein fyrir því skriflega hvernig hann hyggst nota vélar og búnað í báðum/öllum samningum, hvernig mannafla verður skipt/dreift á milli samninga og annað sem sýnir fram á að tímaáætlun samnings standist kröfur Vegagerðarinnar.

Ef bjóðandi hyggst bjóða í fleiri en eitt verk samtímis á vegum kaupanda skal hann, með tilboði sínu, gera skriflega grein fyrir hvernig hann hyggst nýta tæki og búnað eða mannskap á verktíma.

Ef bjóðandi hefur gert tilboð í fleiri verkefni sem unnin eru á sama tíma skal bjóðandi með tilboði sínu gera skriflega grein fyrir að unnt sé að vinna verkið í samræmi við útboðslýsingu með þeim tækjabúnaði og mannskap sem hann hefur aðgang að á verktíma að teknu tilliti til þess mannskaps og tækjabúnaðar sem nota þarf til að vinna önnur verk sem bjóðandi hyggst vinna. Kaupandi mun hafna tilboði ef bjóðandi getur ekki sýnt fram á að hann hafi nægan tækjabúnað og mannskap til að sinna verkefni í samræmi við útboðslýsingu. Kaupandi mun rökstyðja þá ákvörðun skriflega.

Lögð er áhersla á að bjóðendur skili inn ofangreindum upplýsingum með tilboðum sínum og kann skortur þar á að leiða til þess að tilboð verður metið ógilt.

Ef ósamræmi eða reiknivillur eru í tilboði, ræður einingarverð í tilboðsskrá og skal tilboðsverð leiðrétt með tilliti til þess.

Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla eftir viðbótargögnum, frekari upplýsingum eða skýringum telji hann þörf á til þess að meta hæfi bjóðenda.

Athygli er vakin á að rafræn heiti skjala mega ekki innihalda sértákn, svo sem % & ? o.s.frv. Hvert skjal má ekki vera stærra en 50MB.

Athygli er vakin á að skjöl sem varða óundanþægar "SKAL" kröfur skulu ekki lögð fram með tilboði á .xml formi.

Bjóðendur eru því hvattir til að skila tilboðum tímanlega og skila inn tilboðum áður en tilboðsfrestur rennur út. Hvorki kaupandi eða aðrir bjóðendur geta séð tilboð bjóðenda inni í Tendsign fyrr en tilboðsfrestur rennur út.

#### Samskipti á tilboðstíma

Fyrirspurn eða athugasemd skal berast eigi síðar en 9 almanaksdögum áður en tilboðsfrestur rennur út þegar um er að ræða EES útboð, en annars 7 dögum áður.

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum, hann verður var við ósamræmi í þeim sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæð eða hann hefur athugasemdir við útboðsgögnin skal hann senda fyrirspurn eða athugasemd í TendSign útboðskerfinu eigi síðar en (Fjöldi daga) almanaksdögum áður en tilboðsfrestur rennur út. Svör við fyrirspurnum verða birt í útboðskerfinu og eru aðgengileg öllum bjóðendum. Það fyrirkomulag er til að tryggja gagnsæi og jafnræði þannig að allir bjóðendur fái sömu upplýsingar á sama tíma. Öll samskipti kaupanda og bjóðenda á útboðstíma varðandi þetta útboð er í höndum Vegagerðarinnar. Víki bjóðendur frá þessu eiga þeir á hættu að tilboði þeirra verði vísað frá.

#### Tungumál

Taka skal fram á hvaða tungumáli eða tungumálum skuli skila inn tilboði. Ef skila á tilboði á íslensku skal taka eftirfarandi fram undir þessari grein:

Skila skal tilboðum á íslensku. Öll samskipti á útboðs- og samningstíma skulu fara  fram á íslensku nema kaupandi heimili annað.

#### Kynningarfundur, vettvangsskoðun og skýringarfundur

Á ekki við.

#### Þóknun fyrir gerð tilboðs

Kaupandi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs.

#### Afturköllun tilboða

Á tilboðstíma getur bjóðandi hvenær sem er dregið tilboð sitt til baka í útboðskerfinu, breytt tilboði sínu og skilað aftur. Útboðskerfið staðfestir með tölvupósti þegar tilboði hefur verið skilað. Hafi tilboð ekki verið afturkallað með tryggum hætti fyrir lok tilboðsfrests telst það vera skuldbindandi.

Sendi bjóðandi inn annað tilboð án þess að afturkalla fyrra tilboð sitt lítur Vegagerðin svo á að fyrra tilboð hafi verið afturkallað og það tilboð sem barst síðast sé það tilboð bjóðanda sem gildir.

Sama bjóðanda er aðeins heimilt að senda inn eitt tilboð nema frávikstilboð séu heimiluð sbr. grein 8.6. Frávikstilboð.

#### Frávikstilboð

Samkvæmt lögum um opinber innkaup, nr. 120/2016 eru frávikstilboð óheimil nema að tekið sé sérstaklega fram að þau séu heimil og þarf þá að geta skilyrða fyrir gerð þeirra.

Sé ekki heimilt að gera frávikstilboð skal setja eftirfarandi texta:

Ekki er heimilt að gera frávikstilboð.

### Hæfi bjóðenda

Bjóðandi skal uppfylla allar hæfiskröfur sem tilgreindar eru í útboðslýsingu og skila inn viðeigandi gögnum til að sýna fram á það.

Ef bjóðandi uppfyllir ekki allar hæfiskröfur útboðsins, kann það að valda því að tilboð hans verði metið ógilt skv. 82. gr. laga um opinber innkaup.

Í samræmi við 73. gr. laga nr. 120/2016, um opinber innkaup er bjóðanda heimilt að fylla út og skila með tilboði sínu samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðenda – ESPD, í stað þess að skila öllum umbeðnum gögnum með tilboði sínu. Hæfisyfirlýsingin er aðgengileg bæði á íslensku og ensku á heimasíðu Fjársýslunnar / Ríkiskaupa.

Samevrópsk hæfisyfirlýsing (ESPD)

Kjósi bjóðandi að skila inn samevrópsku hæfisyfirlýsingunni skal hann tafarlaust að beiðni Vegagerðarinnar geta lagt fram sönnunargögn um að hann uppfylli þær kröfur sem eru gerðar samkvæmt útboðsskilmálum.

Ef fyrirtæki byggir á getu annars aðila í samræmi við 76. gr. laga um opinber innkaup skal hæfisyfirlýsing bjóðanda einnig innihalda viðeigandi upplýsingar um þann aðila.

Kjósi bjóðandi frekar að fylla ekki út samevrópska yfirlýsingu um hæfi, skal hann skila öllum umbeðnum gögnum um hæfi með tilboði.

Byggi bjóðandi á tæknilegri eða fjárhagslegri getu annars fyrirtækis skal hann sanna fyrir kaupanda að hann hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð með því að leggja fram skuldbindandi yfirlýsingu þess fyrirtækis/fyrirtækja um að það/þau muni annast umrætt verkefni og þau beri sameignlega ábyrgð á efndum samnings. Allir aðilar tilboðs skulu skila upplýsingum um hæfi.

Tveimur eða fleiri fyrirtækjum er heimilt að standa sameiginlega að tilboði og teljast þau þá bera sameiginlega og óskipta ábyrgð á efndum samnings gagnvart kaupanda.

Kaupanda er heimilt að krefjast þess að bjóðandi leggi einnig fram hæfisyfirlýsingu skv. 73. gr. laga um opinber innkaup fyrir undirverktaka og síðar ef breyting verður varðandi undirverktaka á samningstíma.

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum sínum, eða gögnum sem Vegagerðin hefur áskilið sér rétt til að óska eftir.

#### Útilokunarástæður bjóðanda

Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir afbrot sem upp eru talin í  1. mgr. 68. gr. laga um opinber innkaup skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli þ. á m. þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum, spillingu, sviksemi, hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi, peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, barnaþrælkun eða annars konar mansali.

Skylda til að útiloka þátttakanda eða bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir brot skv. 1. mgr., er í stjórn, framkvæmdarstjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í því.

Þátttakandi eða bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum um greiðslu opinberra gjalda, lífeyrirssjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og því hefur verið endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Ef einhver af eftirfarandi atriðum eiga við verður bjóðandi útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli:

a.	Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild til nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða gert hefur verið hjá því árangurslaust fjárnám á sl. 6 mánuðum.

b.	Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða gert hefur verið hjá því árangurslaust fjárnám á sl. 6 mánuðum.

Kaupandi áskilur sér rétt til að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Leiði sú könnun í ljós að fyrirtæki þeirra hafi orðið gjaldþrota eða komist í sambærilega aðstöðu síðastliðin þrjú ár, verður bjóðandi útilokaður frá þátttöku í innkaupaferlinu, enda eigi í hlut sama rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda) í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með aðra kennitölu.

Auk þess áskilur kaupandi sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í innkaupaferli ef aðrar ástæður til útilokunar sem tilgreindar eru í 68. gr. lag um opinber innkaup eiga við um hann. Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla hvenær sem er eftir frekari gögnum skv. 74. gr. fyrrnefndra laga.

#### Starfsréttindi

Sé um útboð á evrópska efnahagssvæðinu að ræða skal ganga úr skugga um fullnægjandi skráningu í heimaríki.

Ef bjóðandi er lögaðili/lögpersóna skal hann skráður í fyrirtækjaskrá Sé fyrirtæki frá öðrum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins eða aðildarríkjum stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu skal það vera með  fullnægjandi skráningu í heimaríki.

Bjóðandi sem nýtir starfsmannaleigu skal geta sýnt fram á að hún hafi verið tilkynnt til Vinnumálastofnunar og hafi starfsleyfi á Íslandi. Bjóðandi sem fyrirhugar að ráða útlending sem er ríkisborgari frá ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, EFTA-ríkis eða Færeyja skal sækja um og vera búinn að fá útgefið atvinnuleyfi áður en útlendingur hefur störf.

##### Framlögð gögn vegna starfsréttinda

Bjóðendur skulu sýna fram á að kröfur um starfsréttindi séu uppfylltar með því að leggja fram staðfestingu á því að bjóðandi sé skráður í fyrirtækjaskrá eða með fullnægjandi skráningu í heimaríki með vottorði frá þar til bæru stjórnvaldi.

#### Fjárhagslegt hæfi

Fjárhagsstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda, sbr. 71. gr. laga um opinber innkaup. Fyrirtæki er heimilt eftir því sem við á og vegna tiltekins samnings að byggja á fjárhagslegri getu annarra aðila óháð lagalegum tengslum við þá.

Setja skal fjárhagskröfur fram á eftirfarandi hátt:

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi fjárhagskröfur og leggja fram með tilboði gögn þar að lútandi eða gera grein fyrir hæfi sínu skv. samevrópsku hæfisyfirlýsingunni – ESPD:

- Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár hafi að lágmarki verið sem nemur 50% af tilboði bjóðanda í viðkomandi verk án virðisaukaskatts.

- Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt skv. ársreikningi. Framlagður ársreikningur skal vera í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006, reglugerðir og settar reikningsskilareglur eftir því sem við á.  Ársreikningurinn skal vera án athugasemda um rekstrarhæfi.

- Leggi fleiri en einn aðili fram sameiginlegt tilboð bera þeir saman óskipt ábyrgð á að efna skuldbindingar samkvæmt tilboðinu. Allir bjóðendur skulu sýna fram á jákvætt eigið fé skv. ársreikningi. Heimilt er að leggja saman veltu hjá allt að þremur bjóðendum sem skila sameiginlegu tilboði til að tilboð uppfylli kröfu um lágmarksveltu.

- Bjóðandi skal vera í skilum með opinber gjöld eða sýna fram á að hann standi við greiðsluáætlun eða greiðsluuppgjör við innheimtumenn, þegar hann skilar inn tilboði.

- Bjóðandi skal vera í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna þegar hann skilar inn tilboði.

##### Framlögð gögn vegna fjárhagslegs hæfis

Sýna skal fram á að kröfur séu uppfylltar með eftirfarandi hætti:

Bjóðendur skulu sýna fram á að fjárhagskröfur séu uppfylltar með því að leggja fram staðfestar upplýsingar um fjárhag og veltu fyrirtækisins sbr. eftirfarandi:

- Ársreikninga fyrir árin 20xx og 20xy. Ársreikningur skal vera í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006, reglugerðir og settar reikningsskilareglur eftir því sem við á.

- Ef bjóðandi stundar atvinnurekstur á eigin kennitölu og gerir ekki ársreikninga um rekstur sinn skal hann leggja fram rekstarskýrslu sem skilað er með skattframtali einstaklings í atvinnurekstri fyrir rekstarárin 20xx og 20xy.

Í útboðum þar sem tilboð eru opnuð eftir 1. apríl skal síðara árið vera árið fyrir útboðsár, en árið þar á undan þegar tilboð eru opnuð á tímabilinu janúar-mars.

Í útboðum sem opnuð eru á tímabilinu 1. apríl - 30. ágúst skal nota eftirfarandi viðbótartexta um skil á ársreikningum.

Liggi ársreikningur fyrir árið 20xy ekki fyrir er bjóðanda heimilt að leggja fram drög að ársreikningi sem sýna fram á fjárhagsstöðu hans.

Jafnframt skal leggja fram:

- Skriflega yfirlýsingu frá innheimtuaðilum ríkis og viðkomandi sveitarfélags þess efnis að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld eða standi við greiðsluáætlun eða greiðsluuppgjör við innheimtumenn. Yfirlýsingin skal ekki vera eldri en 30 daga við lok tilboðsfrests.

- Skriflega yfirlýsingu lífeyrissjóða starfsmanna bjóðanda um að bjóðandi sé í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld. Í yfirlýsingu komi fram hvenær síðast var greitt í lífeyrisjóði og fjöldi starfsmanna sem greitt var fyrir. Yfirlýsingin skal ekki vera eldri en 30 daga við lok tilboðsfrests.

Með undirritun tilboðs veitir bjóðandi kaupanda heimild til að sannreyna upplýsingar hjá innheimtumönnum opinberra gjalda og vörsluaðilum lífeyrissjóða.

#### Tæknilegt- og faglegt hæfi, reynslukröfur

Tæknileg og fagleg geta fyrirtækis skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda. Fyrirtæki er heimilt eftir því sem við á og vegna tiltekins samnings að byggja á  tæknilegri og faglegri getu annarra aðila óháð lagalegum tengslum við þá.

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi kröfur og leggja fram með tilboði gögn þar að lútandi eða gera grein fyrir hæfi sínu skv. samevrópsku hæfisyfirlýsingunni – ESPD:

- Bjóðandi skal á sl. 7 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir kaupanda eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 50% af tilboði í þetta verk. Við þennan samanburð mun kaupandi taka tillit til verðbreytinga miðað við byggingarvísitölu.

- Yfirstjórnandi (Verkefnisstjóri/verkstjóri) verks skal hafa á sl. 7 árum stjórnað a.m.k. einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 50% af tilboði bjóðanda í þetta verk. Við þennan samanburð mun kaupandi taka tillit til verðbreytinga miðað við byggingarvísitölu.

Bjóðandi skal uppfylla eftirfarandi reynslukröfur og leggja fram gögn þar að lútandi fyrir undirritun samnings.

- Bjóðandi skal hafa starfsmann/starfsmenn með sérfræðiþekkingu á þeim verkþáttum sem vinna skal og hann/þeir hafi unnið við tvö sambærileg verk á sl. 7 árum. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis.

- Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis- og heilbrigðisáætlun.

##### Framlögð gögn vegna tæknilegs og faglegs hæfis, reynslukrafna

Bjóðandi skal uppfylla kröfur um tæknilegt og faglegt hæfi, reynslukröfur, skv. grein 9.4. Tæknilegt og faglegt hæfi, reynslukröfur og leggja fram með tilboði  gögn þar að lútandi eða gera grein fyrir hæfi sínu skv. samevrópsku hæfisyfirlýsingunni – ESPD:

Sýna skal fram á að kröfur séu uppfylltar með eftirfarandi hætti:

Til að sýna fram á að kröfur séu uppfylltar skal fylla út flipa um  verkreynslu bjóðanda og yfirstjórnenda verks, reynslu í notkun gæðastjórnunarkerfa og upplýsingar um vinnuvélar og tæki í tilboðsbók.

#### Gæðakerfi

Í öllum verkum er ástæða til að fylgjast með gæðum og að kröfur séu uppfylltar. Í stórum og flóknum verkum er meiri ástæða en annars til að verktakar geri grein fyrir því hvernig þeir hyggjast tryggja gæði verkanna.

Gera skal kröfu um skilgreint gæðastjórnunarkerfi og skal hún sett fram á eftirfarandi hátt:

Gerð er krafa um að bjóðandi vinni samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skal hann eða stjórnendur verksins hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki og leggja fram gögn þar að lútandi.

Gæðastjórnunarkerfið skal taka mið af ÍST EN ISO 9001 Gæðastjórnunarkerfi – Kröfur.

Gæðastjórnunarkerfið skal hafa að markmiði að allar aðgerðir séu kerfisbundnar og auðraktar. Það skal innifela skipulagða skjalavistun og handbók sem er viðhaldið.

##### Framlögð gögn vegna gæðakerfis

Sýna skal fram á að kröfur séu uppfylltar með eftirfarandi hætti:

Bjóðandi skal með tilboði leggja fram að lágmarki eftirfarandi upplýsingar um það gæðastjórnunarkerfi sem hann vinnur með ásamt upplýsingum um verk þar sem gæðastjórnunarkerfið hefur verið notað með eða gera grein fyrir hæfi sínu skv. samevrópsku hæfisyfirlýsingunni – ESPD:

- Hlutverk og starfssvið fyrirtækisins, stjórnskipulag þess og ábyrgðarskipting.

- Gæðastefna

- Verklagsreglu um stýringu skjala og gagna (hvernig er tryggt að notuð sé rétt útgáfa gagna)

- Verklagsregla um vistun og geymslu skjala

- Verklagsregla(ur)um meðferð frábrigða og umbætur

Verktaki með vottað gæðastjórnunarkerfi fyrir viðkomandi starfsemi getur skilað vottunarskírteini.

Fyrir verkbyrjun skal verktaki leggja fram stjórnskipulag verks og ábyrgðarskiptingu.

Kaupandi mun gera úttekt á gæðastjórnunarkerfi verktaka.

#### Kolefnisspor

Með sjálfbærnistefnu setur Vegagerðin sér markmið um að innleiða sjálfbærni í starfsemi sína, allt frá hönnun mannvirkja til framkvæmda og reksturs. Vegagerðin leggur áherslu á  að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfsemi sinnar og minnka kolefnisspor með hringrásarhugsun og styðja loftslagsvænar lausnir í framkvæmdum og þjónustu. Mestur ávinningur, til að minnka kolefnislosun í framkvæmdaverki, næst ef áhersla er lögð á að minnka losun vegna notkunar jarðefnaeldsneytis, steypu og stáls.

Auknar umhverfiskröfur í útboðum Vegagerðarinnar verða unnar í skrefum og verða innleiddar í áföngum og er í fyrsta áfanga bætt við einfaldri hæfiskröfu..

Bjóðendur skulu við tilboðsgerð upplýsa um eldsneytisnotkun þeirra véla og tækja sem þeir áforma að nota í verkinu.

Fólksbílar skulu ekki taldir með í yfirlitinu. Bjóðendur eru hvattir til að bjóða fram eyðslugrannar vélar og bifreiðar og/eða vélar og bifreiðar sem ganga fyrir vistvænu eldsneyti (lífdísli, vetni, metani eða rafmagni).

##### Framlögð gögn vegna kolefnisspors

Fylla skal út töflu í Tilboðsbók (Excel skjal) sem fylgir með útboðsgögnum. Eftirfarandi upplýsingar skal setja inn í dálka A-H í flipanum Vinnuvélar og tæki:

  - Heiti / lýsing

  - Skráningarnúmer

  - Eignarhald

  - Tegund og gerð

  - Árgerð

  - Euro Stage flokk

  - Velja eldsneytistegund

  - Losunarstuðull kemur sjálfkrafa þegar eldsneytistegund er valin

### Opnun tilboða

Ekki verður haldinn opnunarfundur er tilboð verða opnuð í rafrænu útboðskerfi kaupanda.

Eftir að tilboð hafa verið opnuð er bjóðendum send tilkynning um niðurstöðu opnunar og einnig eru upplýsingar birtar á vef Vegagerðarinnar.

Upplýsingar sem koma fram í tilkynningu eru að lágmarki eftirfarandi eftir því sem við á sbr. 65. gr. laga um opinber innkaup:

Nafn bjóðanda

Heildartilboðsupphæð

Ef heimilt er að leggja fram frávikstilboð skal taka fram hvort tilboð sé þannig sett fram. Ekki er heimilt að gera frávikstilboð nema það sé sérstaklega tekið fram í útboðslýsingu. Skal þá bæta eftirfarandi texta við ofangreinda upptalningu:

Frávikstilboð

### Frestur til að taka tilboði og framlenging tilboðs

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 6 vikur frá því að tilboð voru opnuð.

Þegar kaupanda er ekki unnt að taka afstöðu til tilboða innan gildistíma þeirra er heimilt að óska eftir því að bjóðendur framlengi tilboð sín í skamman tíma, sbr. 4. mgr. 86. gr. laga um opinber innkaup.

### Valforsendur

Algengast er að kaupandi velji fjárhagslega hagkvæmasta tilboð á grundvelli lægsta verðs og skal þá nota eftirfarandi texta:

Kaupandi mun velja fjárhagslega hagkvæmasta tilboð á grundvelli lægsta verðs að uppfylltum þeim skilyrðum og kröfum sem koma fram í útboðslýsingu. Kaupandi áskilur sér þó rétt til að hafna tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun kaupanda.

Ef um er að ræða val á tilboði á öðrum forsendum þarf að gera sérstaklega grein fyrir þeim með hliðsjón af 79. gr. laga um opinber innkaup (120/2016).

#### Matslíkan

Á ekki við.

### Val tilboðs og biðtími samningsgerðar

Reglur um biðtíma koma fram í 86. gr. laga um opinber innkaup og er óheimilt að ganga frá samningi við valinn bjóðanda á meðan biðtímanum stendur. Reglunum er ætlað að koma í veg fyrir að bindandi samningur komist á strax og veita öðrum bjóðendum svigrúm til að gæta réttar síns, t.d. með kæru til kærunefndar útboðsmála.

Biðtími hefst degi eftir að tilkynning um val á tilboði er send og er mismunandi eftir því hvort um er að ræða EES-útboð (10 dagar) eða útboð innanlands (5 dagar). Eins og almennt gengur og gerist með fresti þá eru lögboðnir frídagar og laugardagar og  sunnudagar taldir með ef þeir lenda innan frestsins. Ef fresturinn rennur hins vegar út á almennum frídegi er miðað við að hann framlengist út næsta virka dag.

Dæmi um biðtíma:

Tilkynning um val tilboðs er send bjóðendum á fimmtudegi í innanlands útboði (5 daga biðtími). Fyrsti dagur frestsins er því föstudagur og rennur fresturinn út á miðnætti þriðjudags (laugardagur og sunnudagur lenda innan frestsins og eru taldir með). Heimilt er að ganga frá bindandi samningi á miðvikudegi.

Öllum bjóðendum í útboðinu verður send tilkynning um val á tilboði þegar slík ákvörðun liggur fyrir. Samkvæmt 86. gr. laga um opinber innkaup er óheimilt að gera samning í kjölfar ákvörðunar um val tilboðs fyrr en að liðnum biðtíma samningsgerðar. Biðtíminn er (fjöldi daga) dagar og hefst biðtíminn degi eftir að tilkynning um val tilboðs hefur verið send bjóðendum. Að loknum biðtíma mun kaupandi senda út ákvörðun um töku tilboðs og er þá kominn á bindandi samningur á grundvelli útboðsgagna og tilboðs bjóðanda. Í framhaldinu verður svo boðað til samningafundar og samningur um verkefnið undirritaður með formlegum hætti.

### Leiðbeiningar um kæruleiðir

Samkvæmt lögum um opinber innkaup fer kærunefnd útboðsmála með úrskurðarvald í ágreiningsmálum er varða opinber innkaup og reglum settum samkvæmt þeim. Telji bjóðendur að ákvarðanir kaupanda eða annað í útboðinu stangist á við lögin eða fyrirmæli útboðsgagna geta þeir beint kæru til nefndarinnar. Í 2. mgr. 106. gr. laganna koma fram fyrirmæli um hvernig kæra skuli úr garði gerð en finna má nánari upplýsingar að þessu leyti í starfsreglum kærunefndar útboðsmála. Upplýsingar um kærugjald  er að finna á heimasíðu kærunefndar útboðsmála.

Kaupandi vekur athygli á kærufrestum 1. mgr. 106. gr. laga um opinber innkaup. Þar kemur fram að beina skuli kæru til nefndarinnar innan 20 daga frá því að kærandi vissi eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki en slík krafa verður ekki höfð uppi þegar meira en 6 mánuðir eru liðnir frá gerð samnings. Við nánari ákvörðun frestsins gilda eftirfarandi reglur:

- Þegar kærð er ákvörðun um val tilboðs eða aðrar ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 85. gr. laga um opinber innkaup skal miða upphaf frests við birtingu þeirra tilkynninga sem þar greinir, enda hafi þær að geyma tilskildar upplýsingar.

- Þegar höfð er uppi krafa um óvirkni samnings sem gerður hefur verið án undanfarandi útboðsauglýsingar skal miða upphaf frests við eftirfarandi birtingu tilkynningar um gerð samningsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, enda komi þar fram rökstuðningur ákvörðunar kaupanda um að auglýsa ekki innkaup.

### Samningur

Kaupandi og verktaki skulu ganga frá undirrituðum verksamningi sín á milli.

#### Undirritun

Fyrir undirritun samnings skal verktaki leggja fram eftirfarandi gögn:

- Verktryggingu vegna verkefnis

- Ábyrgðartryggingu verktaka

- Verkáætlun

- Áætlun um greiðsluflæði til samþykktar

- Lista yfir helstu verkstjórnendur og sérfræðinga og reynslu þeirra

- Upplýsingar um hvaða hluta samnings hann hyggst láta undirverktaka framkvæma

- Staðfestingu undirverktaka á þátttöku þeirra í verkinu

- Skrá yfir vélar og tæki sem verktaki hyggst nota til verksins

- Starfsmannalisti

- Skil á gögnum um vinnuvernd

- Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa

- Viðbragðsáætlun vegna bruna

- Áhættumat fyrir malbiksframkvæmdir

- Tiltækum umhverfisyfirlýsingum (EPD) vegna vöru eða hráefna sem notuð verða í verkinu

#### Gildistími

Ákveða þarf gildistíma samnings og hvort eða hvernig framlengingu er háttað. Hægt er að velja milli eins árs samnings, 1+1, 2 ár, 2+1 og 2+2. Hafa skal samráð við sérfræðinga á Stoðdeild vegna ákvörðunar á lengd samninga.

Gildistími samnings er X ár. Heimild er til framlengingar samnings í allt að X ár með samþykki beggja aðila.

Ef heimild er að framlengja þennan samning þ.e. 1+1, 2+1 eða 2+2 skulu tvær eftirfarandi málsgreinar standa en annars er þeim sleppt.

Ef ákveðið er að nýta heimild til framlengingar samnings er kaupanda heimilt að kalla eftir upplýsingum til að ganga úr skugga um að hæfiskröfur séu uppfylltar, sbr.grein 9 Hæfi bjóðenda. Ef samningur er framlengdur skal gera um það sérstakan samning.

#### Uppsögn

Heimilt er að segja upp samningi  á tímabilinu frá 1. nóvember til 31. desember ár hvert. Uppsögn skal vera skrifleg og tekur strax gildi.

Vakin er athygli á að kaupanda er samkvæmt 91. gr. laga um opinber innkaup enn fremur heimilt að segja upp samningi einhliða meðan á gildistíma hans stendur við eftirfarandi aðstæður:

- Ef veruleg breyting á samningi kallar á nýtt innkaupaferli, sbr. 90. gr. laga um opinber innkaup. Þetta á t.d. við ef breytingar eru kærðar og niðurstaða kærunefndar er að þær hafi ekki verið heimilar án nýs útboðs.

- Ef fyrirtæki, sem upphaflega var valið, hefði átt að vera útilokað frá innkaupaferli, sbr. 1. og 2. mgr. 68. gr. laga um opinber innkaup.

- Ef ekki hefði átt að gera samning við fyrirtæki í ljósi alvarlegs brots á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim.

### Skyldur verktaka

Verktaki skal við framkvæmd verksins fara í einu og öllu að íslenskum lögum og reglugerðum. Hann skal framkvæma allar þær skyldur sem á hann eru lagðar í samningi þessum, bæði þær sem kveðið er á um sérstaklega í grein þessari eða annars staðar í samningsgögnum.

#### Samskipti á samningstíma

Verktaki skal tilnefna einn aðila sem stjórnanda verksins. Skal hann hafa fullt umboð til að koma fram fyrir hönd þeirra sem að tilboðinu standa og er fullnægjandi að kaupandi sendi honum einum tilkynningar er varða framkvæmd verksins. Í slíkum tilvikum skal af hálfu verktaka gerður einn sameiginlegur reikningur.

Öll samskipti sem varða samning þennan skulu fara fram á íslensku, sbr. grein 8.3 Tungumál, þar með talið öll samskipti á verktíma sem og hvers kyns önnur samskipti er varða samninginn.

Með samskiptum er átt við hvers konar munnleg og skrifleg samskipti, svo sem hvers kyns bréf, orðsendingar, verkfundagerðir, bréf, rannsóknarniðurstöður, fjarskipti o.s.frv

Komi upp kvartanir eða erindi er varða samskiptaerfiðleika eða annað sem upp kann að koma á verktíma skulu slík mál leyst af fyrirsvarsmanni verktaka og umsjónarmanni kaupanda. Slíkt skal einnig tekið fyrir á verkfundum.

Ef Vegagerðin hyggst nota verkefnavef til að halda utan um vinnu, gögn og samskipti sem tengjast verkefninu þá skal rita:

Verkefnavef kaupanda skal nota til að halda utan um vinnu, gögn og samskipti sem tengjast verkinu á samningstíma. Verktaki skal skal afhenda allar skrá, skjöl, skrifleg samskipti og upplýsingar inn á verkefnavef verksins.

### Undirverktakar

Verktaki skal upplýsa kaupanda í tilboði hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita samþykkis kaupanda áður en undirverktaki hefur störf. Bjóðandi ber fulla ábyrgð á því að undirverktaki skili verkefni í samræmi við útboðsskilmála. Verði breytingar á vali á undirverktaka á samningstíma gildir það sama.

Komi til álita er kaupanda heimilt að krefjast þess að bjóðandi leggi einnig fram hæfisyfirlýsingu skv. 73. gr. laga um opinber innkaup fyrir undirverktaka og síðar ef breyting verður varðandi undirverktaka á samningstíma.

Ef útilokunarástæður skv. 68. gr. laga um opinber innkaup eiga við um undirverktaka er verktaka skylt að útvega nýjan undirverktaka í hans stað.

Sama á við ef undirverktaki uppfyllir ekki kröfur um tæknilegt hæfi varðandi þann samningsþátt sem honum er falinn.

Kaupandi áréttar enn fremur að skv. 88. gr. laga um opinber innkaup er sú skylda lögð á aðalverktaka að hann beri ábyrgð á að allir starfsmenn hans, undirverktaka eða starfsmannaleiga, sem koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi í samræmi við gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Verði breytingar á vali á undirverktaka á samningstíma gildir það sama.

Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum samningi og skal bjóðandi skila yfirlýsingu/staðfestingu viðkomandi undirverktaka þar um, komi tilboðið til álita, sbr. 15. gr.

### Trúnaður

Kaupanda er samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laga um opinber innkaup óheimilt að láta af hendi viðkvæmar upplýsingar sem fyrirtæki hefur lagt fram sem trúnaðarupplýsingar. Þar undir geta fallið upplýsingar um rekstur, sértækar tæknilausir, einingaverð o.fl. Bjóðendur eru beðnir um að merkja sérstaklega þær upplýsingar/gögn sem þeir afhenda og telja að skuli fara með sem trúnaðarupplýsingar.

Vakin er athygli á því að kaupandi ber sem opinber aðili skyldur til að veita upplýsingar samkvæmt upplýsingarlögum nr. 140/2012 og kann kaupanda á grundvelli laganna að vera skylt að afhenda upplýsingar óháð trúnaðarmerkingu bjóðanda. Þá segir í 3. mgr. 17. gr. laga um opinber innkaup að trúnaðarskylda kaupanda eigi ekki við ef önnur ákvæði laganna mæla fyrir um skyldu til afhendingar upplýsinga. Sem dæmi um skyldur af þessu tagi er skylda til að veita kærunefnd útboðsmála upplýsingar og skylda til að upplýsa þátttakendur og bjóðendur um tiltekin atriði.

### Reglur um persónuvernd

Kaupandi fylgir lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga varðandi öll gögn frá bjóðendum sem kunna að innihalda persónuupplýsingar. Vakin er athygli bjóðenda að á heimasíðu kaupanda má nálgast persónuverndaryfirlýsingu stofnunarinnar.

### Lög, reglur og leiðbeiningar

Verktaki skal við framkvæmd verksins fara í einu og öllu að íslenskum lögum og reglugerðum og uppfylla þær kröfur sem opinber yfirvöld setja honum eða starfsemi hans

### Tryggingar og ábyrgðir

Verktaki ber alla ábyrgð á framkvæmd verksins og jafnframt vinnu undirverktaka sinna, ef einhverjir verða.

#### Verktrygging

Til tryggingar því að verktaki efni skyldur sínar samkvæmt samningi skal hann leggja fram verktryggingu, á því formi sem kaupandi samþykkir, sem nemur 10% af samningsupphæð eins árs.

Verktryggingu þessa skal leggja fram fyrir hvert ár. Verktrygging skal gefin út á sömu kennitölu og fram kemur í undirrituðum verksamningi.

Verktaki skal leggja fram verktrygginguna fyrir undirritun samnings, sbr. grein 15.1 Undirritun. Geti verktaki ekki lagt fram ofangreind gögn á samningsfundi sem boðað hefur verið til með 3ja daga fyrirvara telst hann ekki hafa staðið við tilboð sitt og er kaupanda þá heimilt að afturkalla samþykki tilboðs og semja við annan bjóðanda.

Ef gildistími verksamnings er 2 ár þá skal nota eftirfarandi texta.

Verktaki skal leggja fram nýja verktryggingu á verkfundi áður en framkvæmdir hefjast á seinna samningsári.

Ef heimilt er að framlengja verksamning skal nota eftirfarandi viðbótartexta.

Ef verksamningur er framlengdur skal verktaki gefa út nýja verktryggingu, á því formi sem kaupandi samþykkir, sem nemur 10% af samningsupphæð eins árs með verðbótum fyrir undirritun framlengingar verksamnings.

#### Ábyrgðartryggingar verktaka

Verktaki skal hafa ábyrgðartryggingu sem bætir þann skaða sem hann kann að valda við framkvæmdina, jafnt kaupanda sem þriðja aðila.

Verktaki skal sanna fyrir kaupanda að hann hafi þá ábyrgðartryggingu sem krafist er hvenær sem er á verktíma.

### Framlagning gagna á samningstíma

Fyrir upphaf verks skal verktaki skila inn niðurstöðum eftirfarandi prófa, gátlisti:

- Upprunavottorð (CE-vottorð) á bindiefni ásamt yfirlýsingu um íblöndunarefni. Niðurstöður rannsókna af eigin sýnatöku skv. malbik, almenn lýsing.

- Upprunavottorð (CE-vottorð) af öllu því steinefni sem nota skal í malbiksblöndur með niðurstöðum allra rannsókna sem lýst er í malbik, almenn lýsing.

- CE vottorð á bikþeytu til límingar.

- Tækniblöð allra íblendiefna í malbiksblöndur

- Niðurstöður rúlluflöskuprófa fyrir það viðloðunarefni sem bjóðandi notar

- Niðurstöður stakra prófana úr gerðarprófunum frá viðurkenndri prófunarstofu (eftir því sem við á)

- Hjólfarapróf

- Prall próf

- Vatnsnæmipróf

- Verktaki skal upplýsa kaupanda ef breyting verður á tækjakosti/vélum á verkstað, þ.e. ef tæki fer af verkstað og/eða ef nýtt tæki kemur á verkstað. Ef um nýtt tæki er að ræða þá skal verktaki senda kaupanda upplýsingar sambærilegar og þær sem farið er fram á í grein 9.6 Kolefnisspor og grein 9.6.1 Framlögð gögn vegna kolefnisspors.

- Á verktíma skal verktaki mánaðarlega skila inn til kaupanda yfirliti yfir raun eldsneytisnotkun á verkstað fyrir hvert tæki. Yfirlitið skal sýna heildar eldsneytisnotkun viðkomandi mánaðar.  Eftirlitsmaður verksins mun halda utan um og reikna út heildarlosun allra tækja í verkinu  mánaðarlega.

- Auk þess að halda utan um notkun eldsneytis eins og lýst er hér að ofan skal verktaki halda utan um magn jarðefna og annarra byggingarefna, s.s. steinsteypu og stáls, eftir verkþáttum eins og við verður komið og skila á reglulegum verkfundum.

- Verktaki skal skila inn samþykktum niðurstöðum mælinga og prófana samkvæmt kröfum útboðsgagna í Bók C Verkþáttalýsing ásamt fullgildum uppruna- og gæðavottorðum.

- Verktaki skal gera sérstaka vinnulýsingu á framkvæmd verkþáttar sem og áhættugreiningu vegna framkvæmdarinnar, til samþykktar hjá kaupanda, eigi síðar en 10 dögum áður en vinna við tilgreindan verkþátt hefst.

- Verktaki skal leggja fram gögn á samningstíma sem sýna að gæðastjórnunarkerfi sé fylgt. Kaupanda er heimilt að gera úttekt á gæðastjórnunarkerfi verktaka.

- Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt kaupanda fram á að réttindi og skyldur varðandi vinnuvernd séu uppfyllt, sbr. grein 24. Vinnuvernd.

- Á verktíma og fyrir uppgjör skal verktaki skil inn gögnum sem tilgreind eru í grein 28.1 Greiðslur og reikningsskil.

### Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir

Aðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög, reglugerðir, leiðbeiningar Vinnueftirlitsins og ákvæði gildandi kjarasamninga  hér á landi.

Búnaður ökutækis sem nýtt verður í verkefnið skal uppfylla kröfur sem gerðar eru til þess í gildandi reglum um vinnusvæðamerkingar, sbr. grein 7. Útboðsgögn.

Viðvörunarljós bifreiða og tækja: Viðvörunarljós (hverfiljós) á bifreiðum og tækjum skulu vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006 „Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggisljósabúnaður“.

Fatnaður starfsmanna: Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN 20471:2013.

Fyrir undirritun samnings skal verktaki leggja fram áhættumat (ÖHV) fyrir verkið, ásamt viðeigandi viðbragðsáætlunum og öryggisáætlun skv. 4. gr. reglugerðar nr. 492/2009 um merkingar og aðrar öryggiráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg.

Verktaki skal skila inn til kaupanda tilkynningu um öll slys, næstum slys og óhöpp sem verða við framkvæmd verksins á samningstíma. Tilkynningin skal innihalda; stutta lýsingu á atviki, staðsetningu, tíma og sennilega orsök.

Bent er á ritið Öryggishandbók vegna framkvæmda og Öryggis- og umhverfishandbók fyrir verktaka og þjónustuaðila. Handbókunum er ætlað að skýra þær kröfur sem gerðar eru um áætlanir, skráningu og aðgerðir vegna öryggis- og heilbrigðismála í verkum. Handbækurnar má finna á vef Vegagerðarinnar.

### Vinnuvernd

Verktaki skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn verktaka, undirverktaka eða starfsmannaleiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi, í samræmi við samninginn, gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Ofangreint skal eiga við óháð lengd starfstíma starfsmanns.

Verktaki ber ábyrgð á og skal hafa í gildi og viðhalda tryggingum fyrir tjóni vegna slysa, veikinda, sjúkdóma, sjúkrakostnaðar eða dauða sem starfsmenn verktaka verða fyrir og rekja má til framkvæmda verksins.

Verktaki ber ábyrgð á að undirverktakar og starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra hafi samskonar tryggingar. Um lágmarks ábyrgðarfjárhæðir trygginga og aðra skilmála skal miða við ákvæði um skyldutryggingar í kjarasamningum hverju sinni. Verktaki skal halda kaupanda skaðlausum af kröfum starfsmanna, verktaka, undirverktaka og starfsmannaleiga sem rekja má til slíkra tilvika. Slík trygging skal vera í gildi allan verktímann og er verktaka skylt að afhenda afrit af tryggingarskírteini sem sýna að slík trygging sé fyrir hendi.

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt kaupanda fram á að öll réttindi og skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna kaupanda fram á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan 5 virkra daga frá þeim degi sem þess er óskað.

Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind réttindi eða skyldur séu uppfylltar að mati kaupanda hefur kaupandi heimild til að leggja á tafabætur (dagssektir) skv. grein 27.2.1. Tafabætur (dagsektir) vegna vanskila á gögnum um vinnuvernd.

Verktaki skal afhenda eftirliti kaupanda skriflega staðfestingu á að hann hafi sinnt upplýsingaskyldu sinni til Vinnumálastofnunar í samræmi við lög nr. 45/2007 um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og lög um starfsmannaleigur nr. 139/2005, sbr. 22. gr. laga nr. 45/2007, sbr. 22. gr. l. nr. 45/2007.

### Umhverfismál og viðbrögð við mengunaróhöppum

Vegagerðin leggur áherslu á að hafa yfirsýn yfir umhverfisáhrif starfsemi sinnar og koma í veg fyrir skaða á umhverfi og náttúru landsins vegna framkvæmda á hennar vegum. Öll umhverfisatvik og umhverfisslys skulu tilkynnt til Vegagerðarinnar. Orsakir atvika skulu greindar og úrbætur gerðar þegar í stað til að koma í veg fyrir að atburðir endurtaki sig.

Samkvæmt lögum um brunavarnir er mengunaróhapp skilgreint sem atvik þar sem hættuleg efni berast eða kunna að berast í umhverfið og tafarlaus viðbrögð eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu fólks, umhverfi eða eignum. Verktaki skal tafarlaust tilkynna slík óhöpp til slökkviliðs og viðkomandi yfirvalda. Samkvæmt lögum um brunavarnir er mengunaróhapp skilgreint þannig: „Þegar eiturefni eða önnur efni berast eða kunna að berast í umhverfið og tafarlaus upphreinsun eða önnur tafarlaus úrræði eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu fólks, umhverfi og eignum“. Samkvæmt lögunum er verktaki skyldugur til þess að tilkynna eldsvoða og mengunaróhöpp til viðkomandi slökkviliðs. Ef umfang eða eðli mengunar er slíkt að ætla megi að almenningi stafi hætta af skal nota neyðarskipulag almannavarna. Fara skal þannig með eld, eldfim efni og önnur hættuleg efni að sem allra minnst hætta sé að því að eldsvoði eða tjón af völdum mengunar geti af því hlotist.

Stjórn vatnamála

Samkvæmt lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála skal verktaki tryggja að  framkvæmdir rýri ekki ástand grunnvatns eða yfirborðsvatns og að vatn njóti heildstæðrar verndar.

Umgengni og kröfur á vatnsverndarsvæðum

Vegagerðin leggur ríka áherslu á vernd grunnvatns, vatnsbóla og neysluvatns við framkvæmdir á eða í grennd við vatnsverndarsvæði. Verktaki skal haga öllum störfum með þeim hætti að komið sé í veg fyrir mengun vatns og að framkvæmdir hafi ekki neikvæð áhrif á vatnsgæði. Við framkvæmdir skal fylgt gildandi lögum, reglugerðum, starfsleyfum og verklagsreglum Vegagerðarinnar, sem og fyrirmælum viðkomandi vatnsveitu og heilbrigðiseftirlits:

Áður en framkvæmdir hefjast skal afla tilskilinna leyfa, þar á meðal starfsleyfis frá viðkomandi heilbrigðiseftirliti eftir því sem við á. Öll tæki og ökutæki sem notuð eru við framkvæmdir innan vatnsverndarsvæða skulu vera í fullnægjandi ástandi og reglulega skoðuð. Verktaki skal sinna reglubundnu eftirliti með tækjum og ökutækjum með það að markmiði að koma í veg fyrir leka eldsneytis, olíu eða annarra mengandi efna. Áfylling eldsneytis og annarra olíuefna skal eingöngu fara fram á skilgreindum stöðum með viðeigandi mengunarvörnum. Olíu- og glussaskipti eru óheimil innan vatnsverndarsvæða. Verktaki skal tryggja að í öllum ökutækjum og vinnuvélum sé til staðar viðeigandi mengunarvarnarbúnaður til að bregðast tafarlaust við leka eða óhöppum.vHalda skal umferð og flutningum í lágmarki. Óheimilt er að flytja vatnspillandi efni inn á svæðið nema með samþykki viðkomandi vatnsveitu og skal magn hættulegra efna takmarkast við það sem nauðsynlegt er vegna framkvæmdarinnar.Tilkynna skal tafarlaust um öll óhöpp, leka eða mengunaratvik til Vegagerðarinnar og viðkomandi heilbrigðiseftirlits og grípa þegar í stað til aðgerða til að lágmarka áhrif og koma í veg fyrir frekari mengun.

Meðhöndlun úrgangs

Samkvæmt lögum 55/2003 og reglugerð 803/2023 um meðhöndlun úrgangs skal vertaki:

Flokka, skrá og skila úrgangi og spilliefnum í samræmi við kröfur sveitarfélags og Umhverfis- og Orkustofnunar.

Einungis eiga viðskipti við móttöku- og söfnunarstöðvar með gilt starfsleyfi.

Námuúrgangsstaðir verktaka skulu hafa gilt starfsleyfi frá Umhverfis- og orkustofnun.

Halda skrá yfir magn og gerð spilliefna og ráðstöfun þeirra.

Leitast við að endurnota efni eins og kostur er; við niðurrif skal haga verki þannig að efni sé hægt að endurnota sé þess nokkur kostur.

Jarðrask og frágangur framkvæmdasvæða

Jarðrask vegna mannvirkjagerðar, efnistöku, geymsla á efni í millilager og efnislosunar skal haldið í algjöru lágmarki. Ávallt skal tryggja að ekki sé farið út fyrir skilgreind mörk framkvæmdasvæðis. Allt rask utan framkvæmdasvæða, þar með talin efnistökusvæði og losunarsvæði, er óheimilt.

Frágangi raskaðra svæða skal haga þannig að þau falli sem best að umhverfi sínu og að komið sé í veg fyrir langtímaáhrif svo sem jarðvegsrof eftir að framkvæmdum lýkur.

Lífríki og náttúruvernd

Samkvæmt lögum 36/2011 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og samkvæmt markmiðum vatnaáætlunar 2022–2027 skal verktaki ávallt gæta fyllstu varkárni og nærgætni gagnvart búsvæðum dýra og lífríkis og forðast óþarfa truflun.

Framkvæmdir geta haft áhrif á viðkvæmt lífríki, svo sem búsvæði fugla, fiskgengd, gróður og dýralíf. Verktaki skal haga störfum með hliðsjón af árstíðum, varptíma fugla, fiskgengd í vötnum og árfarvegum og tryggja að truflun á náttúru verði sem minnst.

Sjónræn áhrif og umgengni

Tryggja skal góða og snyrtilega umgengni um framkvæmdasvæðið. Svæði fyrir efni, tæki og búnað skulu vera vel afmörkuð og skipulögð.

Samkvæmt lögum um landgræðslu er sá, sem landspjöllum veldur með mannvirkjagerð eða á annan hátt, skyldur að bæta þau.

Mengunaróhapp

Samkvæmt lögum um brunavarnir er mengunaróhapp skilgreint þannig: „Þegar eiturefni eða önnur efni berast eða kunna að berast í umhverfið og tafarlaus upphreinsun eða önnur tafarlaus úrræði eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu fólks, umhverfi og eignum“. Samkvæmt lögunum er verktaki skyldugur til þess að tilkynna eldsvoða og mengunaróhöpp til viðkomandi slökkviliðs. Ef umfang eða eðli mengunar er slíkt að ætla megi að almenningi stafi hætta af skal nota neyðarskipulag almannavarna. Fara skal þannig með eld, eldfim efni og önnur hættuleg efni að sem allra minnst hætta sé að því að eldsvoði eða tjón af völdum mengunar geti af því hlotist.

Mengunarvarnir – olíuefni, efni og varnir gegn leka

Losun á olíu og hættulegum efnum í jarðveg, grunnvatn eða yfirborðsvatn er óheimil. Verktaki skal tryggja að áfylling á eldsneyti og olíuefnum fari fram á öruggum stöðum með mengunarvörnum.

Ef olíumengun á sér stað skal olíumenguðum jarðvegi skilað til viðurkennds móttökuaðila eða fargað í samráði við heilbrigðiseftirlit svæðis.

Viðbragðsáætlun við mengunarslysum

Viðbúnaður verktaka skal allur vera í samræmi við lög og reglugerðir. Verktaki skal hafa viðbragðsáætlun sem er ætlað að fyrirbyggja mengunaróhöpp og/eða að draga úr óæskilegum áhrifum af völdum slíkra óhappa við framkvæmdir.

Í áætlun skal koma fram eftir því sem við á:

Neyðarsímanúmer

Áætlun um samskipti vegna óhappa eða neyðartilvika

Áætlun um viðbrögð við óhöppum.

Óhöpp sem gætu valdið mengunarslysi eru m.a.:

Olíu- eða efnaleki úr tækjum, brúsum og olíutönkum

Bruni á asfalti, bikþeytu eða þunnbiki

Bruni á viðloðunarefni

### Sérstök skilyrði

Ef nauðsynlegt er að fram komi einhver skilyrði vegna ytri aðstæðna er rétt að bæta við liðum í yfirliti til að skilgreina þau. Slík skilyrði geta t.d. verið vegna mats á umhverfisáhrifum, náttúruhamförum, framkvæmda í þjóðgörðum og á grunnvatnssvæðum.

Verktaki skal sækja um tilskilin leyfi og uppfylla skilyrði skv. undirgreinum.

#### Skipulag og leyfi

Framkvæmdin er ekki framkvæmdaleyfisskyld samkvæmt 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Verktaki þarf að sækja um starfsleyfi til heilbrigðiseftirlits viðkomandi svæðis samkvæmt reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Geri heilbrigðisyfirvöld kröfu um lekaskoðun tækja sem vinna á vatnsverndarsvæðum greiðir kaupandi allan beinan kostnað af þessum völdum.  Ekki er greitt biðgjald vegna tækja.

Verktaki skal leggja áherslu á að lágmarka hljóðmengun frá starfsemi sinni á framkvæmdatíma. Í reglugerð um hávaða, nr. 724/2008, með síðari breytingum, kemur fram hver leyfileg viðmiðunarmörk á hljóðstyrk eru við íbúðabyggð.

Uppsetning hvers konar auglýsinga er bönnuð á vinnusvæðinu. Kaupandi áskilur sér rétt til að fjarlægja slíkar auglýsingar á kostnað verktaka. Varúðar skal gætt í meðferð olíu og annarra mengandi efna.

Þess skal gætt að tækjakostur sé í góðu ástandi og að ekki sé um olíu- eða glussaleka að ræða.

#### Mat á umhverfisáhrifum

Framkvæmdin er ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.

Verktaka ber að ganga frá svæðinu í verklok með það fyrir augum að umhverfisáhrif framkvæmdarinnar verði sem minnst.

#### Vinnubúðir

Verktaki skal afla tilskilinna leyfa til uppsetningar vinnubúða og skal það gert í samráði við umsjónarmann kaupanda, Heilbrigðiseftirlit, viðeigandi sveitarstjórnir og eftirlitsráðgjafa Umhverfisstofnunar.

### Vanefndir og riftun

Verktaka ber að haga framkvæmdum þannig að verkinu eða einstökum hlutum þess verði lokið innan þeirra tímamarka sem sett eru í útboðslýsingu og í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í skilmálum samnings. Standi verktaki ekki við þær tímasetningar sem fram koma í skilmálum þessum eða uppfylli hann ekki þær kröfur sem gerð er grein fyrir í þeim kann kaupandi að grípa til vanefndaúrræða skv. grein þessari s.s. dagsekta eða févítis.

Ítrekaðar eða verulegar vanefndir kunna að leiða til riftunar samnings.

Kaupandi áskilur sér rétt til að draga fjárhæðir tafabóta (dagsekta) og févíta skv. grein þessari frá greiðslum til verktaka við uppgjör reikninga vegna verksins hverju sinni eða stofna til sérstakrar kröfu á hendur honum.

Vanefndir verktaka veita kaupanda heimild til að fella niður greiðslur, krefjast afsláttar eða beita öðrum vanefndaúrræðum fjármunaréttar. Verði um ítrekaðar eða stórfelldar vanefndir af hálfu verktaka að ræða getur kaupandi rift samningi án fyrirvara.

Í útboðslýsingu þarf jafnframt að tilgreina tafabætur (dagsektir) ef dráttur verður á verki eða einstökum hlutum þess eða vanskil á gögnum og vandkvæði á að sýna fram á að skilyrði séu uppfyllt.

Tilgreina þarf févíti ef við á.

Sérstaka heimild þarf til að greiða flýtifé. Ef slíkt á við skal fjalla um flýtifé og eftir hvaða reglum slíkt er reiknað.

Kaupandi áskilur sér rétt til að draga fjárhæð vanefndaúrræða ásamt vangoldnum launum starfsmanna frá greiðslum til verktaka við uppgjör reikninga vegna verksins hverju sinni og ráðstafa greiðslum til þolanda/starfsmanns í samráði við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á eða stofna til sérstakrar kröfu á hendur honum.

#### Heimild til verkstöðvunar

Umsjónarmanni og/eða eftirlitsmanni kaupanda er heimilt að stöðva verk tímabundið þegar skortur er á upplýsingagjöf eða kröfur útboðslýsingar og viðkomandi gagna eru ekki uppfylltar. Verkstöðvun varir þar til leyst hefur verið úr galla eða skorti á upplýsingagjöf og fulltrúar kaupanda og verktaka hafa komist að sameiginlegri niðurstöðu á lausn. Verkstöðvun af þessum völdum frestar ekki verklokum né hefur áhrif á dagsektarákvæði.

Heimilt er að stöðva verk þegar aðstæður skapast sem hætta getur stafað af fyrir starfsmenn eða vegfarendur s.s. augljós galli á vöru, merkingar vinnusvæða misvísandi eða ábótavant.

#### Tafabætur (dagsektir)

Kaupanda er heimilt að leggja á tafabætur (dagssektir) í  samræmi við eftirfarandi undirgreinar.

Mælt er með því að nota fastar upphæðir í tafabætur (dagsektir) fyrir hvern almanaksdag sem verk dregst fram yfir tilgreindan skiladag.

Dagsektir skulu greiðast þar til bætt hefur verið úr. Nái heildarfjárhæð dagsekta 10% af samningsfjárhæð er kaupanda heimilt að rifta samningi sbr. grein 27.6. Riftun.

##### Tafabætur (dagsektir) vegna tafa á verklokum eða áfangaskilum

Ef verktaki lýkur ekki verkinu í heild sinni fyrir verklokadagsetningu (sjá grein 3)  eða tilteknum áfanga þess  skv. töflu fyrir áfangaskil eða uppfyllir ekki kvaðir fyrir tilsett tímamark skv. töflu  í grein 3. Lykildagsetningar skal hann greiða kaupanda dagsektir samkvæmt samningi.

Verkefnastjóri(svæðisstjóri) ákveður upphæð dagsekta en hér má tillögur að fjárhæð.

Lágmarksupphæð til dagsekta er 200.000 kr á dag. Upphæðin miðast við tafir við að ljúka verkinu í heild en helmingur hennar er síðan notaður vegna tafa á að ljúka verkáfanga. Uppgefin tala skal vera í heilum tugum þúsunda.

Fyrir verk undir 100 milljónum í heildarkostnað reiknast lágmarksupphæð 200.000 kr. Eftir það hækka dagsektir um 50.000 kr. fyrir hverjar byrjaðar 50 milljónir umfram 100 milljónir. Sjá töflu.

| Kostnaður í milljónum kr. | Dagsektir kr. |  | Kostnaður í milljónum kr. | Dagsektir kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-100 | 200.000 kr. |  | 301-350 | 450.000 kr. |
| 101-150 | 250.000 kr. |  | 351-400 | 500.000 kr. |
| 151-200 | 300.000 kr. |  | 401-450 | 550.000 kr. |
| 201-250 | 350.000 kr. |  | 451-500 | 600.000 kr. |
| 251-300 | 400.000 kr. |  | 501-550 | 650.000 kr. |

Dagsektir skulu nema xxx.xxx kr. fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að skila hverjum verkáfanga (sjá töflu í grein 3) þar til verkmagni er náð. Þetta á við hvern verkáfanga fyrir sig.

Dagsektir skulu nema xxx.xxx kr. fyrir hvern almanaksdag sem dregst að skila verkinu í heild eftir verklokadagsetningu þar til verktaki hefur lokið við samningsmagn.

Kaupanda er heimilt að fella niður það verkmagn sem eftir er að vinna eftir umsamda verklokadagsetningu og innheimta dagsektir í 30 daga.

Í þessu tilliti er mikilvægt að eftirlits- eða umsjónarmenn haldi utan um þá vinnudaga sem sannalega var hægt að vinna en verktaki mætti ekki. Verktaki mun taka fram þá daga sem ekki var hægt að vinna, þá er hægt að hafa mótvægi á verkfundum.

##### Tafabætur (dagsektir) vegna vanskila á gögnum um vinnuvernd.

Séu gögn ekki afhent innan þess tíma sem kveðið er á um í 24. gr. Vinnuvernd eða sýnt fram á að réttindi eða skyldur séu sömu grein séu uppfylltar að mati kaupanda, er heimilt að leggja dagsektir á verktaka að fjárhæð allt að kr. 50.000 með VSK fyrir hvern starfsmann þar sem réttindi eru ekki uppfyllt, eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki afhent innan tilgreinds tímafrests.

#### Févíti – merkingar vinnusvæða

Kaupandi mun gera reglulega úttekt á merkingum vinnusvæðis. Sé einhverju ábótavant verða reiknuð út févíti sem dregin verða frá greiðsluupphæð til verktaka samkvæmt fyrirfram skilgreindri úttektar- og reikniaðferð, sem sýnd er í fylgiskjölum, Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga og Úttektarblað vegna févítis.

#### Frádráttur

Ef nota á frádrátt í verkum þarf að skilgreina hann í Bók C verkþáttalýsing. Ef frádráttur hefur verið skilgreindur í almennri lýsingu verkþátta eða í stökum verkþáttum þarf að skrifa undirgrein hér og vísa til þess svo verktaki sé örugglega upplýstur um það (sjá tillögu í rauðu hér neðar). Búið er að skilgreina textann fyrir malbik.

Kaupanda er heimilt að beita frádrætti í samræmi við eftirfarandi ákvæði.

##### Frádráttur vegna gæðafrávika í malbiki

Gæðakröfur til malbiks eru skilgreindar í malbik, almenn lýsing  í Bók C verkþáttalýsingu.

Vikmörk frá gæðum malbiks eru skilgreind í e. lið í malbik, almenn lýsing í Bók C, verkþáttalýsingu.

Komi í ljós við prófanir/rannsóknir á samningstíma að gildi séu utan vikmarka mun kaupandi beita frádrætti í samræmi við fyrrgreindan e. lið í malbik, almenn lýsing.

#### Flýtifé

Á ekki við í þessu útboði.

#### Riftun

Leiði vanefndir verktaka til þess að kaupandi verði fyrir tjóni er kaupanda heimilt að ganga að verktryggingu til að bæta það tjón sem hann kann að verða fyrir.

Leiti verktaki nauðasamninga eða greiðslustöðvunar, verði hann úrskurðaður gjaldþrota eða árangurslaust fjárnám, kyrrsetning eða löggeymsla er gert hjá honum, er kaupanda heimilt án fyrirvara að rifta verksamningi.

Komi í ljós við árangurslausa aðfarargerð með öðrum hætti að fjárhagur verktaka er slíkur að hann geti ekki efnt skyldur sínar getur kaupandi rift verksamningi án fyrirvara.

Kaupandi getur einnig hvenær sem er á samningstímanum ef tilefni er til gert kröfu um að verktaki sýni fram á að hann uppfylli hæfiskröfur í grein 9. Hæfi bjóðanda,  með framlagningu gagna. Komi í ljós að verktaki uppfyllir ekki lengur kröfur samkvæmt grein 9 Hæfi bjóðanda  er kaupanda heimilt að rifta samningi án fyrirvara.

Þá er kaupanda heimilt að rifta samningi ef á samningstíma kemur í ljós að einhverjar af útilokunarástæðum 68. gr. laga um opinber innkaup eiga nú við um seljanda.

Hér skiptir máli að skoða verkmagn og verktíma. Upphaflega hugsunin er sú að velja dagsetninguna miðaða út frá því hvenær verktaki ætti að hafa lokið við 30% af samningsmagni plús einhver vikmörk. Velja mætti dagsetningu sem umsjónarmaður treystir sér til að rifta samningi og ná samningi við aðra aðila til að ljúka verkinu á réttum verktíma. Athugið að þessi dagsetning þarf að vera í samræmi við þær dagsetningar sem settar eru fram í grein 5 Verktími.

Fjallað er um ákvæði sem geta haft áhrif á frestun verkloka og riftun samnings í grein 5.2.2 í ÍST 30. Annars gilda ákvæði í kafla 6.2 í sama staðli. Kaupandi skal halda utan um þá daga sem verktaki gat sannarlega unnið, sínu máli til rökstuðnings er kemur að riftun.

Kaupanda er heimilt að rifta samningi ef verktaki hefur ekki lokið við 30% af samningmagni verksins fyrir 15. júlí 2025.

### Greiðslur

Um greiðslur fer skv. eftirfarandi undirgreinum.

#### Greiðslur og reikningsskil

Uppgjör miðast við verkframvindu og getur verktaki einungis gefið út reikninga samkvæmt verkframvindu sem samþykkt hefur verið af umsjónarmanni.

Endanlegt uppgjör á verkþáttum þar sem kaupandi leggur til efni fer ekki fram fyrr en kaupandi og verktaki hafa undirritað sameiginlega staðfestingu á úttekt efnis og efnisnotkun.

Til þess að umsjónarmaður geti samþykkt verkframvindu skulu eftirfarandi gögn liggja fyrir:

- GPS mæling (mæla skal alla fleti með GPS)

- Rannsóknaniðurstöður liggja fyrir og uppfylla kröfur

- Dagskýrslur malbikunar

- Frágangi á verkstað/kafla lokið

- Vigtunarseðlar fyrir það magn sem fór í kafla ásamt staðfestingu á ónotuðu magni á verkstað.

- Dagskýrslur yfirborðsmerkinga

Þegar verktaki hefur lokið við malbikslögn á tilteknum kafla verður eftirfarandi hlutfall greitt fyrir samþykkta unna verkframvindu þegar tiltekin gögn/verk hafa verið móttekin/lokið og samþykkt af kaupanda eða fulltrúa hans.

| Hlutfall til greiðslu | Liður |
| --- | --- |
| 75% | Dagskýrsla malbikunar, öryggisúttekt og GPS mæling |
|  | Frágangi á verkstað/kafla lokið (hreinsun malbiksafganga) |
|  | Uppgjör á malbiksmagni í kafla, samþykkt |
|  | Rannsóknaniðurstöður og uppfylla kröfur |
| 25% | Yfirborðsmerkingum lokið, þ.m.t. vegrifflur og malaraxlir ef við á |

Telji kaupandi að niðurstöður rannsókna endurspegli ekki viðkomandi vöru/framkvæmd getur hann frestað greiðslu þar til niðurstöður viðbótar rannsókna hafa skilað sér.

Alla reikninga skal afhenda með rafrænum hætti í gegnum skeytamiðlun. Hafi verktaki ekki kost á því að senda reikninga rafrænt gegnum bókhaldskerfi er hægt að senda reikninga rafrænt gegnum tengil á heimasíðu Vegagerðarinnar:

https://skuffan.is/gattir/vegagerdin/

Útgefnir reikningar skulu fylgja lögum um bókhald nr. 145/1994 og m.a. vera númeraðir og með útgáfudagsetningu.

Kaupandi áskilur sér rétt til að draga fjárhæð vanefndaúrræða skv. grein 27. Vanefndir og riftun ásamt vangoldnum launum starfsmanna frá greiðslum til verktaka við uppgjör reikninga vegna verksins hverju sinni og ráðstafa greiðslum til þolanda/starfsmanns í samráði við viðkomandi stéttarfélag eftir því sem við á eða stofna til sérstakrar kröfu á hendur honum.

#### Verðlagsákvæði

Ef samningur er eitt ár kemur eftirfarandi texti:

Engar verðbætur eru greiddar á einingaverð í þessu útboði.

Fyrir lengri samninga kemur eftirfarandi texti:

Einingaverð eru verðbætt samkvæmt kafla 2.2.1

##### Almennar verðbætur

Ef samningur er eitt ár kemur eftirfarandi texti:

Á ekki við í þessu útboði.

Fyrir lengri samninga kemur eftirfarandi texti:

Verksamningur er verðbættur með eftirfarandi hætti.

Verðbæting þýðir að einingaverð samnings geta bæði hækkað og lækkað eftir verðlagsþróun og gengi vísitalna sem miðað er við.

Einingaverð samnings skulu vera óbreytt á fyrsta ári samnings.

Uppreikningur einingaverða skal fara fram fyrir 1. maí þess árs sem verðbæta skal og skulu þau einingaverð gilda út það ár.

Uppreikningur einingaverða skal fara fram með eftirfarandi hætti:

Grunnverð samnings skal miðað við eftirfarandi:

- Byggingavísitölu Hagstofu Íslands, (grunnur 2021) gildi janúar 2026.

- Heimsmarkaverði biks (Brendt), meðaltal nóvember, desember 2025 og janúar 2026.

- Miðgengi Bandaríkjadals (USD), meðaltal  nóvember, desember 2025 og janúar  2026.

Verðbæting samnings skal miða við eftirfarandi og skal verð í íslenskum krónum (ISK) leiðrétta með því að taka tillit til breytinga frá ofangreindum grunngildum að eftirfarandi gildum:

- Byggingavísitölu Hagstofu Íslands, (grunnur 2021) gildi janúar 2027.

- Heimsmarkaðsverð biks (Brendt), meðaltal nóvember, desember 2026 og janúar 2027.

- Miðgengi Bandaríkjadollars (USD), meðaltal nóvember, desember 2026 og janúar 2027.

Reikna skal samkvæmt eftirfarandi formúlu:

P0 = Einingaverð í tilboði bjóðanda.

P1 = Leiðrétt / uppreiknað einingaverð.

Byggingavísitala (BV): Notast skal við „Byggingavístölu Hagstofu Íslands“, grunn 2021, sem nálgast má á:

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__visitolur__2_byggingarvisitala__byggingarvisitala/VIS13001.px

BV0 = Gildi byggingavísitölu í janúar 2025.

BV1 = Gildi byggingavísitölu í janúar 2026.

Heimsmarkaðsverð (Br): Notast skal við „Europe Brent Spot Price FOB“ sem nálgast má á:

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M

Br0 = Meðalgildi Brendt vísitölu í nóvember, desember 2025 og janúar 2026.

Br1 = Meðalgildi Brendt vísitölu í nóvember, desember 2026 og janúar 2027.

Gengi Bandaríkjadollars (G): Notast skal við „Miðgengi“ fyrir „Meðaltal mánaðar“ sem finna má á heimasíður Seðlabanka Íslands:

https://www.sedlabanki.is/?PageId=3ea6d66d-e51e-4c7b-bb0d-bedc5377e014

P0=Miðgengi USD í nóvember, desember 2025 og janúar 2026.

P1 =Miðgengi USD í nóvember, desember 2025 og janúar 2027

Verðuppreikningur gildir bæði til hækkunar og lækkunar einingaverða eftir þróun verðlags/vísitalna. Samningar sem gilda lengur en 2 ár verðbætast með samsvarandi hætti.

Dæmi um útreikning á leiðréttu einingaverði:

Útboðsmánuður febrúar 2026, reikningur gefinn út í júní 2027. Verðbæting í upphafi árs 2027

| Byggingavístala |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Janúar 2026 | 112,7 | Janúar 2027 | 119,9 |
| BV0 | 112,7 | BV1 | 119,9 |
| Heimsmarkaðsverð Brendt |  |  |  |
| Nóvember 2025 | 82,59 | Nóvember 2026 | 83,48 |
| Desember 2025 | 78,43 | Desember 2026 | 85,41 |
| Janúar 2025 | 84,64 | Janúar 2027 | 89,94 |
| Meðaltal – Br0 | 81,89 | Meðaltal – Br1 | 86,28 |
| Miðgengi |  |  |  |
| Nóvember 2025 | 142,91 | Nóvember 2026 | 137,76 |
| Desember 2025 | 140,03 | Desember 2026 | 136,99 |
| Janúar 2025 | 136,34 | Janúar 2027 | 140,17 |
| Meðaltal – G0 | 139,76 | Meðaltal – G1 | 138,31 |

Athugið, tölurnar í töflunni eru ekki réttar, einungis er um sýnidæmi að ræða.

Í fylgigögnum útboðs er Excel skjal sem sýnir uppreikning einingarverðs.

##### Verðbætur á asfalti

Á ekki við í þessu útboði.

##### Fyrirframgreiðsla

Engin fyrirframgreiðsla verður greidd í þessu verki.